DOC-001

Regulatorischer Prozess: API-Export nach Japan

Am Beispiel Fampridin (4-Aminopyridin)

Version: v1.0
Date: 2025
Author: Stefan Schönwälder

This document is for demonstration and training purposes only.

## Am Beispiel Fampridin (4-Aminopyridin)

Produkt: Fampridin (4-Aminopyridin)

CAS: 504-24-5

Qualitätsstandard: GMP, DAC

Zielmarkt: Japan (PMDA-Zulassung)

Beispiel-Implementierung: API-Herstellung in Deutschland, Export nach Japan

## ÜBERSICHT: DIE HAUPTPHASEN

Phase 1: Produktionsstätte aufbauen & qualifizieren (6-12 Monate)
Phase 2: Herstellungsprozess entwickeln & validieren (3-6 Monate)
Phase 3: EU-GMP-Zertifizierung erhalten (3-6 Monate)
Phase 4: Drug Master File bei PMDA einreichen (2-4 Monate)
Phase 5: PMDA-Inspektion & Genehmigung (6-12 Monate)

GESAMT: 20-40 Monate vom Start bis zur Export-Genehmigung

## PHASE 1: PRODUKTIONSSTÄTTE AUFBAUEN & QUALIFIZIEREN

### 1.1 PLANUNGSPHASE

Aktivitäten:

- Produktionsstätte in Luckenwalde planen

- Räumlichkeiten nach GMP-Anforderungen designen

- HVAC-System, Wassersystem, Produktionsausrüstung spezifizieren

Dokumente erstellt:

- [ ] User Requirement Specification (URS) - HVAC-System

- Anforderungen: Überdruck, Luftwechselrate, Partikelkontrolle

- Regulatorische Basis: EU GMP Annex 1, ICH Q7

- [ ] User Requirement Specification (URS) - Wassersystem

- Anforderungen: Purified Water, WFI (Water for Injection)?

- Regulatorische Basis: Ph. Eur., ICH Q7

- [ ] User Requirement Specification (URS) - Produktionsreaktoren

- Anforderungen: Material, Temperaturkontrolle, Reinigbarkeit

- [ ] Facility Design Drawings

- Grundrisse, Zonenkonzept (Grau/Schwarz/Weiß-Bereiche)

- [ ] Risk Assessment - Facility Design

- FMEA oder HAZOP für Kreuzkontaminationsrisiken

Anwendbare Regularien:

- EU GMP Teil I (Grundlagen)

- EU GMP Annex 1 (Herstellung steriler Arzneimittel - falls zutreffend)

- ICH Q7 (Good Manufacturing Practice für Wirkstoffe)

- ICH Q9 (Quality Risk Management)

---

### 1.2 BAUPHASE

Aktivitäten:

- Produktionsstätte bauen

- HVAC-System installieren (durch Wiesag oder ähnlichen Anbieter)

- Wassersystem installieren

- Produktionsausrüstung installieren

Dokumente erstellt:

- [ ] Installation Qualification (IQ) - HVAC-System

- Nachweis: System ist gemäß Spezifikation installiert

- Checklisten, Fotos, Komponentenlisten, Kalibrierzertifikate

- [ ] Installation Qualification (IQ) - Wassersystem

- [ ] Installation Qualification (IQ) - Produktionsreaktoren

- [ ] Installation Qualification (IQ) - Analytik (HPLC)

Anwendbare Regularien:

- EU GMP Annex 15 (Qualifizierung und Validierung)

- ISPE Baseline Guide (Industry Standard für Commissioning & Qualification)

---

### 1.3 QUALIFIZIERUNGSPHASE

Aktivitäten:

- Systeme testen (funktionieren sie wie spezifiziert?)

- Performance über längeren Zeitraum nachweisen

Dokumente erstellt:

#### HVAC-System:

- [ ] Design Qualification (DQ) - HVAC

- Nachweis: Design erfüllt alle Requirements (URS)

- Mapping: Requirement → Design-Element → Rationale

- [ ] Operational Qualification (OQ) - HVAC

- Nachweis: System funktioniert wie spezifiziert

- Tests: Luftwechselrate, Überdruck, HEPA-Integrität, Alarmfunktion

- [ ] Performance Qualification (PQ) - HVAC

- Nachweis: System erfüllt langfristig Anforderungen

- 30 Tage kontinuierlicher Betrieb, Worst-Case-Szenarien

- [ ] Validation Report - HVAC

- Zusammenfassung DQ/IQ/OQ/PQ, Conclusion: System qualifiziert

#### Wassersystem:

- [ ] Design Qualification (DQ) - Wassersystem

- [ ] Operational Qualification (OQ) - Wassersystem

- [ ] Performance Qualification (PQ) - Wassersystem

- [ ] Validation Report - Wassersystem

#### Produktionsreaktoren:

- [ ] Design Qualification (DQ) - Reaktoren

- [ ] Operational Qualification (OQ) - Reaktoren

- [ ] Performance Qualification (PQ) - Reaktoren

- [ ] Validation Report - Reaktoren

#### Analytik (HPLC):

- [ ] Installation/Operational/Performance Qualification - HPLC

- [ ] Analytical Method Validation - HPLC für Fampridin

- Spezifität, Linearität, Genauigkeit, Präzision, Robustheit

- Gemäß ICH Q2(R1)

Anwendbare Regularien:

- EU GMP Annex 15 (Qualifizierung und Validierung)

- ICH Q2(R1) (Validation of Analytical Procedures)

- ISPE Baseline Guide Volume 5 (Commissioning and Qualification)

---

### 1.4 REINRAUMKLASSIFIZIERUNG

Aktivitäten:

- Reinräume klassifizieren (ISO 7, ISO 8, etc.)

- Partikelzählung, Luftströmungsvisualisierung

Dokumente erstellt:

- [ ] Cleanroom Classification Report

- Nachweis: Räume erfüllen ISO 14644-1 Klassifizierung

- Partikelzählung at-rest und in-operation

- [ ] Environmental Monitoring Plan

- Wie wird Raumluftqualität kontinuierlich überwacht?

- Partikel, Mikrobiologie, Druck, Temperatur, Feuchte

Anwendbare Regularien:

- ISO 14644-1 (Klassifizierung von Reinräumen)

- ISO 14644-2 (Überwachung von Reinräumen)

- EU GMP Annex 1 (falls sterile Produktion)

---

## PHASE 2: HERSTELLUNGSPROZESS ENTWICKELN & VALIDIEREN

### 2.1 PROZESSENTWICKLUNG

Aktivitäten:

- Synthese-Route für Fampridin entwickeln

- Critical Process Parameters (CPP) identifizieren

- In-Process Controls definieren

Dokumente erstellt:

- [ ] Manufacturing Process Description

- Syntheseroute, Reaktionsbedingungen, Rohstoffe

- Process Flow Diagram

- [ ] Critical Process Parameters (CPP) Identification

- Temperatur, Druck, pH, Reaktionszeit, etc.

- [ ] Risk Assessment - Manufacturing Process

- FMEA: Welche Prozessschritte sind kritisch?

- [ ] Standard Operating Procedures (SOPs)

- SOP-001: Fampridin-Synthese

- SOP-002: Reinigung von Produktionsausrüstung

- SOP-003: Probenahme

- SOP-004: Umgang mit Abweichungen

- SOP-005: Change Control

- ... (20-30 SOPs für kompletten Betrieb)

Anwendbare Regularien:

- ICH Q11 (Development and Manufacture of Drug Substances)

- ICH Q8 (Pharmaceutical Development)

- ICH Q9 (Quality Risk Management)

---

### 2.2 PROZESS-VALIDIERUNG

Aktivitäten:

- 3 Chargen im kommerziellen Maßstab herstellen

- Nachweis: Prozess ist reproduzierbar und kontrolliert

Dokumente erstellt:

- [ ] Process Validation Protocol - Fampridin

- Welche Parameter werden überwacht?

- Akzeptanzkriterien für jede Charge

- [ ] Batch Records - Charge 001, 002, 003

- Dokumentation aller Prozessschritte

- Alle In-Process-Controls, Abweichungen

- [ ] Process Validation Report - Fampridin

- Zusammenfassung 3 Chargen

- Statistische Auswertung

- Conclusion: Prozess ist validiert

Anwendbare Regularien:

- EU GMP Annex 15 (Qualification and Validation)

- ICH Q7 Section 12 (Validation)

- FDA Guidance "Process Validation" (2011)

---

### 2.3 QUALITÄTSKONTROLLE

Aktivitäten:

- Spezifikation für Fampridin definieren

- Analytik-Methoden validieren

- Batch-Analysen durchführen

Dokumente erstellt:

- [ ] Specification - Fampridin Drug Substance

- Identität (IR, NMR, MS)

- Reinheit (HPLC: ≥99.5%)

- Verunreinigungen (Einzelverunreinigung ≤0.1%, gesamt ≤0.5%)

- Wassergehalt (Karl-Fischer)

- Restlösungsmittel (GC)

- Partikelgröße

- Mikrobiologie (Keimzahl)

- [ ] Analytical Method Validation - HPLC

- Spezifität, Linearität, Präzision, Genauigkeit, Robustheit

- Gemäß ICH Q2(R1)

- [ ] Analytical Method Validation - IR, NMR, MS

- [ ] Certificate of Analysis (CoA) - Charge 001, 002, 003

- Testergebnisse für alle Spezifikationsparameter

Anwendbare Regularien:

- ICH Q6A (Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria)

- ICH Q2(R1) (Validation of Analytical Procedures)

- Ph. Eur. (Europäisches Arzneibuch - falls Monographie existiert)

- DAC (Deutscher Arzneimittel-Codex)

---

### 2.4 STABILITÄTSUNTERSUCHUNGEN

Aktivitäten:

- Fampridin unter verschiedenen Bedingungen lagern

- Regelmäßig testen (0, 3, 6, 12, 24 Monate)

- Haltbarkeit/Re-Test-Date bestimmen

Dokumente erstellt:

- [ ] Stability Study Protocol - Fampridin

- Long-term: 25°C / 60% RH (24 Monate)

- Accelerated: 40°C / 75% RH (6 Monate)

- Testfrequenz, Parameter

- [ ] Stability Study Report - Fampridin

- Ergebnisse über 24 Monate

- Statistische Auswertung (Degradation Kinetics)

- Vorgeschlagene Haltbarkeit: z.B. 36 Monate

Anwendbare Regularien:

- ICH Q1A (Stability Testing of New Drug Substances)

- ICH Q1E (Evaluation of Stability Data)

---

## PHASE 3: EU-GMP-ZERTIFIZIERUNG ERHALTEN

### 3.1 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM AUFBAUEN

Aktivitäten:

- QM-System nach ISO 9001 / GMP aufbauen

- Dokumentenmanagement, Deviation Management, CAPA, Change Control

Dokumente erstellt:

- [ ] Quality Manual

- Überblick über QM-System, Verantwortlichkeiten

- [ ] SOPs für QM-Prozesse:

- Dokumentenkontrolle

- Change Control

- Deviation Management

- CAPA (Corrective and Preventive Action)

- Complaint Management

- Supplier Qualification

- Internal Audits

- Management Review

- [ ] Master Validation Plan

- Überblick: Was wird validiert? Wann? Von wem?

Anwendbare Regularien:

- EU GMP Teil I & II

- ICH Q10 (Pharmaceutical Quality System)

---

### 3.2 GMP-AUDIT (LANDESAMT BRANDENBURG)

Aktivitäten:

- GMP-Inspektion durch Landesamt Brandenburg beantragen

- Inspektoren kommen nach Luckenwalde

- Sie prüfen: Räume, Dokumente, Prozesse

Was Inspektoren prüfen:

- Sind Räume GMP-konform?

- Sind alle Anlagen qualifiziert?

- Werden SOPs befolgt?

- Ist Dokumentation vollständig?

- Gibt es Abweichungen? Wie wurden sie behandelt?

- Schulungen der Mitarbeiter dokumentiert?

Dokumente die vorgelegt werden müssen:

- Alle Validation Reports (HVAC, Wasser, Reaktoren, HPLC)

- Process Validation Report

- Analytical Method Validations

- Batch Records

- SOPs

- Deviation Reports & CAPAs

- Training Records

- Supplier Qualifications

Ergebnis:

- [ ] GMP-Zertifikat (EU)

- Gültig für 3 Jahre

- Erlaubt API-Herstellung in EU

Anwendbare Regularien:

- EU GMP (gesamter Leitfaden)

- ICH Q7 (GMP für APIs)

---

## PHASE 4: DRUG MASTER FILE BEI PMDA EINREICHEN

### 4.1 DMF ERSTELLEN (TYPE II - API)

Aktivitäten:

- Drug Master File nach CTD-Format erstellen

- Alle technischen Details zu Fampridin-Herstellung

Dokumente erstellt:

- [ ] Drug Master File (DMF) - Fampridin

Struktur des DMF (entspricht CTD Module 3.2.S):

#### 3.2.S.1 General Information

- Name: Fampridin (INN), 4-Aminopyridin

- Struktur, Molekularformel, Molekulargewicht

- CAS-Nummer: 504-24-5

#### 3.2.S.2 Manufacture

- 3.2.S.2.1 Manufacturer:

- StefanCon GmbH, Luckenwalde, Deutschland

- GMP-Zertifikat (Referenz)

- 3.2.S.2.2 Description of Manufacturing Process:

- Syntheseroute (Reaktionsschema)

- Process Flow Diagram

- Kritische Prozessschritte

- In-Process Controls

- Prozess-Validierung (Referenz auf Validation Report)

- 3.2.S.2.3 Control of Materials:

- Rohstoffe (Spezifikationen, Lieferanten)

- Lösungsmittel

- Hilfsstoffe

- 3.2.S.2.4 Controls of Critical Steps:

- Welche Parameter werden überwacht?

- Akzeptanzkriterien

- 3.2.S.2.5 Process Validation:

- Referenz auf Process Validation Report

- 3 Chargen, konsistente Qualität nachgewiesen

- 3.2.S.2.6 Manufacturing Process Development:

- Wie wurde Prozess entwickelt?

- Design Space, Control Strategy

#### 3.2.S.3 Characterization

- 3.2.S.3.1 Elucidation of Structure:

- NMR, MS, IR, UV-Spektren

- 3.2.S.3.2 Impurities:

- Identifizierung von Verunreinigungen

- Strukturen, Bildungsmechanismen

- Qualifizierung / Safety Assessment

#### 3.2.S.4 Control of Drug Substance

- 3.2.S.4.1 Specification:

- Tabelle: Parameter, Methode, Akzeptanzkriterium

- 3.2.S.4.2 Analytical Procedures:

- HPLC-Methode detailliert beschrieben

- 3.2.S.4.3 Validation of Analytical Procedures:

- Referenz auf Analytical Method Validation

- 3.2.S.4.4 Batch Analyses:

- CoA von 3 Chargen

- 3.2.S.4.5 Justification of Specification:

- Warum diese Grenzwerte?

#### 3.2.S.5 Reference Standards

- Welche Standards werden für Analytik verwendet?

#### 3.2.S.6 Container Closure System

- Wie wird Fampridin verpackt?

- HDPE-Fässer? Aluminium-Beutel?

#### 3.2.S.7 Stability

- 3.2.S.7.1 Stability Summary:

- Ergebnisse Stabilitätsstudien

- 3.2.S.7.2 Post-approval Stability Protocol:

- Wie wird Stabilität nach Zulassung überwacht?

- 3.2.S.7.3 Stability Data:

- Detaillierte Tabellen, Graphen

Appendices:

- Alle Validation Reports

- Analytical Method Validations

- GMP-Zertifikat

- Facility Drawings

- Process Flow Diagrams

- Spectral Data (NMR, IR, MS)

Anwendbare Regularien:

- ICH M4Q (Common Technical Document - Quality)

- PMDA Guidance Documents für DMF

---

### 4.2 DMF BEI PMDA EINREICHEN

Aktivitäten:

- DMF elektronisch bei PMDA einreichen (eCTD-Format)

- Administrative Fee bezahlen

Dokumente eingereicht:

- [ ] Complete DMF Package (eCTD)

- [ ] Letter of Authorization

- Falls ein Pharma-Unternehmen das DMF referenziert

Bearbeitungszeit:

- PMDA-Review: 6-12 Monate

- Möglicherweise Rückfragen (Deficiency Letters)

---

## PHASE 5: PMDA-INSPEKTION & GENEHMIGUNG

### 5.1 PMDA-REVIEW

Aktivitäten:

- PMDA prüft DMF

- Möglicherweise Rückfragen zu:

- Verunreinigungen (Qualifizierung?)

- Prozess-Validierung (nur 3 Chargen ausreichend?)

- Stabilitätsdaten (mehr Langzeit-Daten nötig?)

Dokumente möglicherweise nachzureichen:

- [ ] Responses to Deficiency Letters

- [ ] Additional Data (z.B. mehr Stability Data)

---

### 5.2 PMDA-INSPEKTION

Aktivitäten:

- PMDA schickt Inspektoren nach Luckenwalde

- GMP-Inspektion (ähnlich wie EU, aber Japan-spezifische Schwerpunkte)

Was Inspektoren prüfen:

- Räume, Anlagen (entspricht alles der Dokumentation?)

- Batch Records (werden SOPs befolgt?)

- Deviation Management (wie werden Abweichungen behandelt?)

- Change Control (sind Änderungen dokumentiert/genehmigt?)

- Training Records (sind Mitarbeiter geschult?)

- Analytik (funktioniert HPLC wie beschrieben?)

Mögliches Ergebnis:

- Best Case: Keine Findings → Inspektion bestanden

- Typisch: Minor Findings (z.B. "SOP-xyz muss präziser formuliert werden")

- Worst Case: Major Findings → Inspektion nicht bestanden, Nachbesserung nötig

Dokumente nach Inspektion:

- [ ] PMDA Inspection Report

- [ ] Response to Findings (falls Findings vorhanden)

- [ ] CAPA Plan (Corrective Actions für Findings)

---

### 5.3 PMDA-GENEHMIGUNG

Ergebnis:

- [ ] DMF Approval Letter von PMDA

- StefanCon darf Fampridin nach Japan exportieren

- Gültig unbefristet (aber Re-Inspektionen alle 3-5 Jahre)

Jetzt kann:

- Japanisches Pharma-Unternehmen Fampridin von StefanCon kaufen

- Für ihre Arzneimittel-Herstellung verwenden

- In Japan verkaufen

---

## ZUSAMMENFASSUNG: ALLE DOKUMENTE

### ANLAGEN-QUALIFIZIERUNG (9 Systeme × 4-6 Dokumente)

- HVAC: URS, DQ, IQ, OQ, PQ, Validation Report

- Wassersystem: URS, DQ, IQ, OQ, PQ, Validation Report

- Produktionsreaktoren: URS, DQ, IQ, OQ, PQ, Validation Report

- HPLC: IQ, OQ, PQ

### PROZESS-ENTWICKLUNG & VALIDIERUNG

- Manufacturing Process Description

- Process Flow Diagram

- CPP Identification

- Risk Assessment - Manufacturing

- Process Validation Protocol

- Process Validation Report

- 3 × Batch Records

### ANALYTIK

- Specification - Fampridin

- Analytical Method Validation - HPLC

- Analytical Method Validation - IR, NMR, MS

- 3 × Certificate of Analysis

### STABILITÄT

- Stability Study Protocol

- Stability Study Report (24 Monate Daten)

### QUALITÄTSMANAGEMENT

- Quality Manual

- 20-30 SOPs (Produktion, QC, QA)

- Master Validation Plan

- Environmental Monitoring Plan

- Cleanroom Classification Report

### REGULATORISCH

- Drug Master File (DMF) - ca. 500-1000 Seiten

- GMP-Zertifikat (EU)

- PMDA Approval Letter

### RISK ASSESSMENTS

- Facility Design Risk Assessment

- Manufacturing Process Risk Assessment

---

## ANWENDBARE REGULARIEN - ÜBERSICHT

### INTERNATIONAL (ICH Guidelines)

- ICH Q2(R1): Analytical Validation

- ICH Q6A: Specifications

- ICH Q7: GMP für APIs

- ICH Q8: Pharmaceutical Development

- ICH Q9: Quality Risk Management

- ICH Q10: Pharmaceutical Quality System

- ICH Q11: Development and Manufacture of Drug Substances

- ICH Q1A: Stability Testing

- ICH M4Q: Common Technical Document

### EUROPA

- EU GMP (alle Teile)

- EU GMP Annex 1: Sterile Products (falls zutreffend)

- EU GMP Annex 15: Qualification and Validation

- Ph. Eur. (Europäisches Arzneibuch)

- DAC (Deutscher Arzneimittel-Codex)

### JAPAN

- PMDA Guidance Documents

- Japanese Pharmacopoeia (JP)

### STANDARDS

- ISO 14644-1/2: Cleanroom Classification

- ISPE Baseline Guides: Commissioning & Qualification

---

## TIMELINE (realistisch)

| Phase | Dauer | Abhängigkeiten |
| --- | --- | --- |
| Facility Design | 3-6 Monate | - |
| Bau & Installation | 6-12 Monate | Design fertig |
| Qualifizierung | 3-6 Monate | Installation fertig |
| Prozessentwicklung | 3-6 Monate | Parallel zu Bau möglich |
| Prozess-Validierung | 2-3 Monate | Qualifizierung fertig |
| Stabilitätsstudien | 24 Monate | Parallel, aber 6+ Monate Daten für DMF |
| EU-GMP-Audit | 3-6 Monate | Prozess validiert |
| DMF Erstellung | 2-3 Monate | Alle Daten vorhanden |
| PMDA Review | 6-12 Monate | DMF eingereicht |
| PMDA Inspektion | 1-2 Monate | Review abgeschlossen |

GESAMT: 24-40 Monate

---

## NÄCHSTER SCHRITT FÜR STEFANCON-PROJEKT

Option 1: Ein Dokument komplett ausarbeiten

- Z.B. Design Qualification (DQ) - HVAC System

- Mit echten GMP-Referenzen

- Als Template für LLM-Generation

Option 2: DMF-Struktur detailliert ausarbeiten

- Module 3.2.S komplett (als Outline)

- Mit Platzhaltern für alle Inhalte

Option 3: Flowchart visualisieren

- Als Grafik (Mermaid, Draw.io, oder ähnlich)

Was möchtest du als nächstes vertiefen?